## schedule
task_id | task_name | zone | planned_start | planned_end | actual_end | hazard_codes
1 | 기초 굴착 | A | 2025-11-10 | 2025-11-14 | 2025-11-16 | 120202,210103
2 | 거푸집 설치 | A | 2025-11-12 | 2025-11-18 | 2025-11-18 | 120202,210202
3 | 철근 배근 | B | 2025-11-15 | 2025-11-20 | 2025-11-22 | 120202,43
4 | 콘크리트 타설 | B | 2025-11-18 | 2025-11-22 | 2025-11-22 | 120201,210201
5 | 양생 및 해체 | B | 2025-11-22 | 2025-11-26 | 2025-11-27 | 120203,210103,43